## Readme
Mục | Quy ước / giới hạn
Phạm vi | Đối chiếu 44 testcase gốc của Chương 3. Không thực thi lại ứng dụng. Không kết luận mượn/trả/gia hạn/tính phạt của thành viên khác.
Nguồn manual | Dùng Kiểm thử phần mềm.docx thay Manual_Test_Notes.docx theo xác nhận trực tiếp của người dùng. Đọc OOXML đầy đủ, giữ nguồn gốc từng run và ảnh.
Evidence | Mọi ghi chú có Source Reference; Evidence Missing chỉ rõ thiếu screenshot/log/file kết quả trực tiếp, không phủ nhận tài liệu ghi chú tồn tại. 24 PNG trong evidence/ được trích byte-for-byte từ DOCX; không tạo ảnh mới. MEM-02 có ảnh form nhưng thiếu ảnh/log lỗi thực tế.
Ngày và commit | Test Date, Tested Commit, Found/Fix Commit và Retest Result để trống. Ngày trong ảnh là dữ liệu tài khoản/xuất file, không tự coi là ngày test. Không lấy commit hiện tại làm commit đã test.
Defects | 3 defect chính thức dựa trên hành vi sai so với Expected. Severity/Priority chỉ đề xuất có giải thích. 5 potential defects tách riêng; không cộng vào confirmed. DEF-003 nhóm triệu chứng PDF, Dev cần tách nếu xác định nguyên nhân độc lập.
Giới hạn | Tất cả 44 ca thiếu ngày test/commit và cấu hình thực thi đầy đủ. Nhiều PASS chỉ có xác nhận xanh. Các kết quả là sơ bộ, chưa đủ kết luận cuối vòng hoặc nghiệm thu toàn dự án.

## Confirmed Defects
Defect ID | Related Test ID | Module | Bug Title | Description | Steps to Reproduce | Preconditions | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Evidence | Environment | Found In Commit | Fix Commit | Retest Result | Notes
DEF-001 | MEM-02 | MEM | Tạo thành viên bằng email sai định dạng nhưng không đăng nhập được | Tester xác nhận form chấp nhận email không có @, tạo thành viên nhưng tài khoản không đăng nhập được. Sai so với Expected tài khoản mới xuất hiện và có thể đăng nhập. Chưa có dữ liệu chứng minh email hợp lệ cũng lỗi. | 1. Admin mở quản lý thành viên. 2. Mở Thêm thành viên, nhập email không có @ cùng thông tin thử. 3. Lưu thành viên. 4. Thử đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo. Thao tác tổng hợp từ ghi chú Tester; chuỗi email và thông báo lỗi cụ thể chưa được ghi. | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Tài khoản xuất hiện trong danh sách và có thể đăng nhập. | Tester xác nhận email không có @ vẫn tạo được thành viên nhưng thành viên đó không đăng nhập được. Ảnh form cho thấy thiếu dấu *; chưa có ảnh gửi email sai và lỗi đăng nhập. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | evidence/MEM-02_rId14_image24.png Nguồn xác nhận: Kiểm thử phần mềm.docx B62, B63, B64 Evidence Missing: ảnh/log chấp nhận email sai và lần đăng nhập thất bại. Giới hạn ảnh: rId14: Không chứng minh email sai đã lưu hay đăng nhập thất bại; lỗi DEF-001 được xác nhận bằng ghi chú Tester. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: tạo tài khoản không sử dụng được, ảnh hưởng chất lượng dữ liệu và truy cập; chưa ghi số người bị ảnh hưởng hoặc tác động diện rộng. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.
DEF-002 | MEM-05 | MEM | Hạng thành viên lưu STANDARD khác lựa chọn trên form | Cặp ảnh cho cùng email abc@bac.com cho thấy form chọn Lecturer (15 cuốn) nhưng thẻ sau tạo hiển thị STANDARD (5 cuốn), khớp ghi chú Tester. Expected yêu cầu lưu đúng hạng được chọn. Chỉ xác nhận hạng, không xác nhận lỗi role. | 1. Admin mở Thêm thành viên. 2. Nhập thông tin thử; ảnh nguồn dùng abc@bac.com. 3. Chọn Lecturer. 4. Lưu, đối chiếu thẻ thành viên cùng email. Ảnh nguồn là biến thể LECTURER; cần retest đúng PREMIUM/ADMIN của kịch bản gốc. | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Vai trò và hạng thẻ được lưu đúng theo lựa chọn trên form. Nếu hệ thống vẫn lưu USER/STANDARD thì ghi nhận defect kèm bằng chứng. | Tester xác nhận chọn hạng thành viên không có tác dụng, thành viên tạo ra vẫn STANDARD. Hai ảnh cùng tên/email cho thấy chọn Lecturer (15 cuốn) nhưng thẻ thành viên hiển thị STANDARD (5 cuốn). Chưa xác nhận nhánh ADMIN/PREMIUM. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | evidence/MEM-05_rId17_image12.png evidence/MEM-05_rId18_image16.png Nguồn xác nhận: Kiểm thử phần mềm.docx B85, B87, B89 Giới hạn ảnh: rId17: Không phải nhánh ADMIN/PREMIUM nêu trong kịch bản; cần xem kèm rId18. rId18: Xác nhận sai hạng khi xem cùng rId17/ghi chú; chưa có kết quả nhánh ADMIN. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: hạng và hạn mức hiển thị sai (15 thành 5), có thể ảnh hưởng quyền lợi; chưa kiểm thử tác động tới luồng mượn do người khác phụ trách. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.
DEF-003 | DASH-02; INV-05 (triệu chứng liên quan, PASS theo Expected gốc) | DASH | PDF báo cáo hiển thị lỗi font tiếng Việt | Tester xác nhận PDF thống kê mở được nhưng lỗi font, tương tự PDF kiểm kê. DASH-02 không đạt Expected tiếng Việt đúng font. Ảnh kiểm kê xác nhận triệu chứng ở luồng INV-05, nhưng chưa có PDF Dashboard riêng. Gộp theo triệu chứng; chưa khẳng định chung nguyên nhân. | 1. Admin mở Dashboard có dữ liệu thử. 2. Xuất báo cáo thống kê PDF. 3. Mở file và kiểm tra chữ tiếng Việt. Thao tác theo kịch bản và ghi chú B119; chưa có file PDF Dashboard. Tham chiếu PDF kiểm kê B109/C2. | Theo kế hoạch: Admin và dữ liệu thống kê tối thiểu; chưa ghi snapshot/phiên dữ liệu đầy đủ. | PDF mở được và tiếng Việt hiển thị đúng, không lỗi font. | Tester ghi PDF mở được nhưng lỗi font, tương tự INV-05. Chưa có ảnh/file PDF Dashboard riêng; ảnh PDF kiểm kê chỉ là bằng chứng tham chiếu triệu chứng. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | Nguồn văn bản/đánh dấu: Kiểm thử phần mềm.docx B118, B119 Evidence Missing: screenshot/log/file kết quả trực tiếp. Ảnh tham chiếu triệu chứng INV-05 (không phải PDF Dashboard): evidence/INV-05_rId24_image4.png | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: báo cáo khó đọc tên/nhãn tiếng Việt; số liệu INV-05 vẫn đọc được. Chưa chứng minh mất dữ liệu hoặc ảnh hưởng mọi báo cáo. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.

## Potential Defects
Potential ID | Related Test ID | Title | Observed / Unknown | Verification Needed | Impact Assessment | Status | Source / Evidence
POT-001 | AUTH-01 | Có thể bỏ qua OTP khi đăng nhập | Tester B3 ghi thoát popup OTP rồi nhập lại mật khẩu vẫn vào được. Chưa xác nhận 2FA đã bật, loại OTP và yêu cầu bắt buộc. | Xác nhận loại popup, tài khoản/cấu hình 2FA, phiên bản test; tái hiện đúng luồng và lưu video/network. Expected AUTH-01 không quy định OTP. | Ưu tiên xác minh cao; chưa đủ cơ sở gán severity bảo mật. | NEEDS VERIFICATION | Manual B3; Evidence Missing: ảnh/video luồng OTP.
POT-002 | BOOK-01 | Tìm kiếm Header không có tác dụng | Ghi chú B14 và ảnh rId7 cho biết ô trên cùng không phản hồi. Chưa biết chức năng này nằm trong BOOK-01 hay tính năng riêng. | Thống nhất phạm vi yêu cầu Header; test riêng từng ô và từng điều kiện; chốt trạng thái BOOK-01 sau đối chiếu. | Tác động chức năng chưa xác định đầy đủ. | NEEDS VERIFICATION | Manual B12-B14; evidence/BOOK-01_rId7_image23.png
POT-003 | RES-04 | Sau nhận sách đặt trước không cập nhật lịch sử mượn trả | Ghi chú B43 và ảnh Hồ sơ B42: đã nhận sách đặt trước nhưng không thấy sách đó trong lịch sử. Không kết luận luồng mượn/trả. | Phối hợp thành viên mượn/trả xác nhận nghiệp vụ FULFILLED có tạo Loan không; ghi ID reservation/book/loan; bổ sung luồng NOTIFIED và thông báo. | Ưu tiên xác minh cao do liên quan dữ liệu giữa hai nghiệp vụ; chưa gán severity. | NEEDS VERIFICATION | Manual B41-B43; evidence/RES-04_rId11_image3.png
POT-004 | DASH-01 | Định nghĩa/số lượng độc giả hoạt động không nhất quán | Tester B116 ghi lệch số độc giả hoạt động; ảnh Dashboard hiện 3 trong khi ảnh danh sách nhiều tài khoản Hoạt động. Chưa có snapshot cùng thời điểm và định nghĩa KPI. | Thống nhất active = chưa blacklist hay đang có khoản mượn; đối soát cùng thời điểm. Tổng đầu sách/đang mượn là việc cần kiểm tra, chưa xác nhận sai. | Chưa đủ căn cứ kết luận tính toán sai hay severity. | NEEDS VERIFICATION | Manual B113-B116; evidence/DASH-01_rId25_image7.png; evidence/DASH-01_rId26_image5.png
POT-005 | MEM-05 | Nhánh ADMIN có thể bị lưu USER | Báo cáo B302 dự báo API bỏ qua role; Manual chỉ xác nhận sai hạng, chưa có ảnh chọn ADMIN và kết quả role. | Thực thi nhánh ADMIN với tài khoản thử và kiểm tra dữ liệu lưu/đăng nhập đúng vai trò; source chỉ là dấu hiệu kiểm tra. | Chưa đủ quan sát thực tế để tạo defect role. | NEEDS VERIFICATION | Report B302/R10; source authController.ts:11-22 (read-only); không có evidence test nhánh ADMIN.

## Improvement Notes
Note ID | Related Test ID | Topic | Tester Note (verbatim) | Source / Evidence | QA Note
IMP-001 | AUTH-03 | Chữ trắng chìm vào nền trang đăng nhập | trang đăng nhập màu chữ là màu trắng (chìm vào nền) | Manual B7; evidence/AUTH-03_rId6_image8.png | Xác nhận trạng thái theme và yêu cầu khả năng đọc; tách khỏi kết luận hủy phiên.
IMP-002 | BOOK-04 | Đơn giản hóa form thêm sách/tự điền NXB | Bỏ “Còn lại” (sách thêm mới có ai mượn đâu nên không cần còn lại) và “Số trang” (không quan trọng nên có thể lược bỏ). Năm xuất bản và NXB có thể suy ra được từ mã ISBN, nếu được thì thêm chức năng tự fill NXB từ mã ISBN. | Manual B20; evidence/BOOK-04_rId8_image14.png | Đây là đề nghị UX/nghiệp vụ. Khả năng suy NXB/năm từ ISBN chưa được kiểm chứng; cần BA/nhóm thống nhất, không thay rule.
IMP-003 | MEM-02 | Thiếu dấu * cho trường bắt buộc | (không có dấu * thể hiện các trường thông tin phải nhập, email nhập sai định dạng: không có @, vẫn có thể tạo thành viên được nhưng không đăng nhập được) | Manual B64; evidence/MEM-02_rId14_image24.png | Tách ghi chú thiếu dấu * khỏi DEF-001 về email/tài khoản không đăng nhập được.
IMP-004 | MEM-04 | Thiếu mục liên hệ Admin khi bị chặn | (bị chặn nhưng không có mục nào để user có thể liên hệ admin để yêu cầu hủy chặn) | Manual B75; evidence/MEM-04_rId16_image20.png | Không có yêu cầu kênh liên hệ trong Expected MEM-04; cần thống nhất UX.
IMP-005 | INV-04 | Khó đọc kết quả kiểm kê ở chế độ tối | (chức năng ổn nhưng chế độ tối hơi khó nhìn) | Manual B105; evidence/INV-04_rId22_image19.png | Chức năng đối chiếu đã được Tester xác nhận; PASS kèm Improvement Note.
IMP-006 | INV-05 | Chất lượng chữ tiếng Việt trong PDF kiểm kê | (excel ổn nhưng PDF thì không) | Manual B110; evidence/INV-05_rId24_image4.png | Liên quan DEF-003, không tạo defect trùng triệu chứng. INV-05 PASS theo Expected hẹp; cần thống nhất yêu cầu Unicode chung.

## Severity Rationale
Defect ID | Suggested Severity | Suggested Priority | Rationale
DEF-001 | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | Medium đề xuất: tạo tài khoản không sử dụng được, ảnh hưởng chất lượng dữ liệu và truy cập; chưa ghi số người bị ảnh hưởng hoặc tác động diện rộng. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.
DEF-002 | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | Medium đề xuất: hạng và hạn mức hiển thị sai (15 thành 5), có thể ảnh hưởng quyền lợi; chưa kiểm thử tác động tới luồng mượn do người khác phụ trách. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.
DEF-003 | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | Medium đề xuất: báo cáo khó đọc tên/nhãn tiếng Việt; số liệu INV-05 vẫn đọc được. Chưa chứng minh mất dữ liệu hoặc ảnh hưởng mọi báo cáo. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.