## Readme
Mục | Quy ước / giới hạn
Phiên bản | QA baseline v2 từ Kiểm thử phần mềm.docx đã cập nhật, khác SHA256 với nguồn v1. Đối chiếu đủ 44 ca/32 ảnh; không phải kết quả cuối toàn nhóm.
Thiếu tên input yêu cầu | Không tìm thấy docs/qa/input/Manual_Test_Notes_Final.docx. Nguồn có sẵn Kiểm thử phần mềm.docx đã được cập nhật; dùng đúng nội dung hiện tại theo chỉ dẫn tiếp tục khi thiếu file. Không tự đổi tên/ghi đè input.
Nguồn đối chiếu | Kiểm thử phần mềm.docx + Manual_Test_Results.xlsx + Defect_Log.xlsx + Manual_Test_Gap_Analysis.md + Nhom8-DGVKDCLPM_Manual_Test_Updated.docx. Tất cả file cũ giữ nguyên.
Phạm vi | 44 Test ID của Tester hiện tại; không phải kết quả cuối toàn nhóm. Không chạy ứng dụng/API/testcase; không sửa source/DB.
Màu/ghi chú | Đọc OOXML từng run, style kế thừa, màu, italic, paragraph mark và relationship ảnh. Màu trên run chỉ có ảnh không được dùng làm trạng thái. Source Runs lưu raw XML; Evidence Manifest kiểm chứng byte ảnh.
PASS | Giữ xác nhận Tester chỉ khi nội dung kết quả khớp Expected và không có ghi nhận phủ định; không tự tạo Actual từ Expected. Nhiều PASS chỉ có checklist xanh, nên mức evidence vẫn hạn chế.
NEEDS REVIEW | Là cờ boolean riêng. Status chính thức chỉ PASS/FAIL/BLOCKED/NOT RUN hoặc trống khi chưa xác nhận. Có 11 Status trống; không tính thành trạng thái thực thi thứ năm.
NOT RUN | 0 ca: cả 7 ca NOT RUN của v1 nay có ghi nhận mới. Một số ghi nhận chưa đủ đối chiếu Expected nên để Status trống, không gán NOT RUN/BLOCKED.
Thay đổi v2 | BOOK-08 PASS → chưa xác nhận vì thiếu Actual nhánh file sai. DEF-003 chỉ DASH-02; INV-05 chuyển sang POT-006 độc lập. Lưu toàn bộ kết quả/defect v1 tại Archive.
Expected | Scenario/Expected nguyên văn giữ từ báo cáo/workbook v1; không đổi để khớp Actual. Expected INV-05 không có tiêu chí font, nên vẫn PASS theo phạm vi hẹp.
Defect evidence | Confirmed=ghi nhận trực tiếp mâu thuẫn Expected: DEF-001/003 có văn bản nhưng thiếu ảnh lỗi riêng; DEF-002 có cặp ảnh. Không có lần tái hiện độc lập mới. Potential chưa chốt yêu cầu/nhánh/dữ liệu.
Evidence đủ | INV-04/05 và PAY-01 đủ đối chiếu Expected tại mức ghi nhận chức năng hẹp, không có nghĩa hồ sơ evidence hoàn chỉnh. 44/44 thiếu ngày test/commit/môi trường đầy đủ. 23 ca có ảnh một phần; 18 ca không có ảnh trực tiếp.
Evidence mapping | 32 ảnh kiểm chứng byte: tái sử dụng 24 ảnh v1 đúng Test ID/SHA256, trích 8 ảnh mới nguyên bản vào evidence/v2/. Tên tệp cũ giữ nguyên dù relationship mới đổi; Evidence Manifest ghi mapping current. Không tạo ảnh mới.
Metrics | 30 PASS + 3 FAIL + 0 BLOCKED + 0 NOT RUN = 33; thêm 11 Status trống = 44. Executed có kết luận=33; Pass Rate=30/33; Execution Rate bộ44=33/44.
Giới hạn | Tên input Final chưa có; kết quả dựa đúng manual hiện có đã cập nhật. Không có Fix Commit/Retest; không đánh dấu Fixed. Không dùng screenshot preview/setup hay dữ liệu chuẩn bị làm evidence thực thi.
Source SHA256 | f0c76ff93d329d715f37b6f9519a134d746497470541ab85f39b6683534d9a9b (khác nguồn v1: c55afa261edf53a115803911433526eec2117fc549fe902d08afb66e41ca277c)
Tham chiếu v1 | Archive v1 giữ vị trí/ghi nhận của phiên bản có SHA256 cũ; đối chiếu snapshot Manual_Test_Source_Extraction.json. Source Runs/Evidence Manifest v2 dùng vị trí của manual hiện tại.
Metadata | Test Date, Tested Commit, Found/Fix Commit, Retest Result để trống nếu chưa được ghi. Không lấy ngày hiển thị trong ảnh hay ngày tạo v2 làm ngày test.

## Confirmed Defects
Defect ID | Related Test ID | Module | Bug Title | Description | Steps to Reproduce | Preconditions | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Evidence | Environment | Found In Commit | Fix Commit | Retest Result | Notes | Evidence Basis | Triage Type | QA Change | Acceptance Criteria
DEF-001 | MEM-02 | MEM | Tạo thành viên bằng email sai định dạng nhưng không đăng nhập được | Tester xác nhận form chấp nhận email không có @, tạo thành viên nhưng tài khoản không đăng nhập được. Sai so với Expected tài khoản mới xuất hiện và có thể đăng nhập. Chưa có dữ liệu chứng minh email hợp lệ cũng lỗi. | 1. Admin mở quản lý thành viên. 2. Mở Thêm thành viên, nhập email không có @ cùng thông tin thử. 3. Lưu thành viên. 4. Thử đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo. Thao tác tổng hợp từ ghi chú Tester; chuỗi email và thông báo lỗi cụ thể chưa được ghi. | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Tài khoản xuất hiện trong danh sách và có thể đăng nhập. | Tester xác nhận email không có @ vẫn tạo được thành viên nhưng thành viên đó không đăng nhập được. Ảnh form cho thấy thiếu dấu *; chưa có ảnh gửi email sai và lỗi đăng nhập. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | Nguồn hiện tại: Kiểm thử phần mềm.docx B65, B66, B67 evidence/MEM-02_rId14_image24.png Giới hạn ảnh: rId16: Không chứng minh email sai đã lưu hay đăng nhập thất bại; lỗi DEF-001 được xác nhận bằng ghi chú Tester. Ảnh form chưa chứng minh tạo email sai và lần đăng nhập thất bại. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: tạo tài khoản không sử dụng được, ảnh hưởng chất lượng dữ liệu và truy cập; chưa ghi số người bị ảnh hưởng hoặc tác động diện rộng. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed. | Ghi nhận trực tiếp bằng văn bản của Tester; thiếu screenshot kết quả lỗi | Confirmed Defect | Giữ OPEN; không có fix/retest mới và không xóa ghi nhận v1. | Dữ liệu email sai định dạng được xử lý rõ ràng, không để tạo tài khoản không sử dụng được; tài khoản tạo với email hợp lệ xuất hiện và đăng nhập được. Lưu trước/sau, email thử, lỗi và phiên bản retest. Tiêu chí từ chối email sai là đề xuất để Dev/QA chốt, không thay Expected MEM-02.
DEF-002 | MEM-05 | MEM | Hạng thành viên lưu STANDARD khác lựa chọn trên form | Cặp ảnh cho cùng email abc@bac.com cho thấy form chọn Lecturer (15 cuốn) nhưng thẻ sau tạo hiển thị STANDARD (5 cuốn), khớp ghi chú Tester. Expected yêu cầu lưu đúng hạng được chọn. Chỉ xác nhận hạng, không xác nhận lỗi role. | 1. Admin mở Thêm thành viên. 2. Nhập thông tin thử; ảnh nguồn dùng abc@bac.com. 3. Chọn Lecturer. 4. Lưu, đối chiếu thẻ thành viên cùng email. Ảnh nguồn là biến thể LECTURER; cần retest đúng PREMIUM/ADMIN của kịch bản gốc. | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Vai trò và hạng thẻ được lưu đúng theo lựa chọn trên form. Nếu hệ thống vẫn lưu USER/STANDARD thì ghi nhận defect kèm bằng chứng. | Tester xác nhận chọn hạng thành viên không có tác dụng, thành viên tạo ra vẫn STANDARD. Hai ảnh cùng tên/email cho thấy chọn Lecturer (15 cuốn) nhưng thẻ thành viên hiển thị STANDARD (5 cuốn). Chưa xác nhận nhánh ADMIN/PREMIUM. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | Nguồn hiện tại: Kiểm thử phần mềm.docx B88, B90, B92 evidence/MEM-05_rId17_image12.png evidence/MEM-05_rId18_image16.png Giới hạn ảnh: rId19: Không phải nhánh ADMIN/PREMIUM nêu trong kịch bản; cần xem kèm rId20. rId20: Xác nhận sai hạng khi xem cùng rId19/ghi chú; chưa có kết quả nhánh ADMIN. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: hạng và hạn mức hiển thị sai (15 thành 5), có thể ảnh hưởng quyền lợi; chưa kiểm thử tác động tới luồng mượn do người khác phụ trách. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed. | Cặp screenshot trước/sau cùng email + ghi chú Tester | Confirmed Defect | Giữ OPEN; không có fix/retest mới và không xóa ghi nhận v1. | Hạng chọn LECTURER được lưu/hiển thị LECTURER sau tải lại, không rơi về STANDARD. Kiểm tra riêng PREMIUM và role ADMIN đúng MEM-05; STANDARD làm đối chứng. Không suy ra PASS luồng mượn từ hạn mức hiển thị.
DEF-003 | DASH-02 | DASH | PDF Dashboard hiển thị lỗi font tiếng Việt | Tester ghi trực tiếp PDF thống kê mở được nhưng lỗi font tại Kiểm thử phần mềm.docx B121, B122; khác Expected DASH-02. V2 giới hạn defect ở Dashboard. Ghi nhận PDF kiểm kê được theo dõi độc lập tại POT-006; chưa có bằng chứng chung nguyên nhân. Thiếu file/screenshot PDF Dashboard để Dev đối chiếu. | 1. Admin mở Dashboard có dữ liệu thống kê. 2. Xuất báo cáo thống kê PDF. 3. Mở PDF và đối chiếu chữ tiếng Việt. Các bước tổng hợp từ Scenario và ghi chú Tester, chưa được agent chạy lại. | Theo kế hoạch: Admin và dữ liệu thống kê tối thiểu; chưa ghi snapshot/phiên dữ liệu đầy đủ. | PDF mở được và tiếng Việt hiển thị đúng, không lỗi font. | Tester ghi PDF mở được nhưng lỗi font, tương tự INV-05. Chưa có ảnh/file PDF Dashboard riêng; ảnh PDF kiểm kê chỉ là bằng chứng tham chiếu triệu chứng. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | Ghi nhận trực tiếp của Tester: Kiểm thử phần mềm.docx B121, B122; ghi chú "(mở được nhưng lỗi font, như ở INV-05)". Evidence Missing: screenshot/file PDF Dashboard riêng. Screenshot INV-05 thuộc POT-006, không dùng thay evidence của Dashboard. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: báo cáo khó đọc tên/nhãn tiếng Việt; số liệu INV-05 vẫn đọc được. Chưa chứng minh mất dữ liệu hoặc ảnh hưởng mọi báo cáo. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed. | Ghi nhận trực tiếp bằng văn bản của Tester; thiếu screenshot kết quả lỗi | Confirmed Defect | Tách INV-05 khỏi related IDs của DEF-003; bản ghi v1 nguyên văn nằm ở v1 Confirmed Archive. | PDF thống kê mở được; tiêu đề, nhãn và tên tiếng Việt hiển thị đúng, không mất dấu/ký tự. Đính kèm PDF Dashboard riêng và screenshot đối chiếu; ghi commit fix/retest. INV-05 cần retest độc lập.

## Potential Defects
Defect ID | Related Test ID | Summary | Preconditions | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Evidence | Status | Triage Type | Verification Needed | Previous Record
POT-001 | AUTH-01 | Có thể bỏ qua OTP khi đăng nhập | Theo kế hoạch: tài khoản Admin/User hợp lệ; tài khoản thử riêng khi đổi mật khẩu; AUTH-06 cần email thử và cấu hình gửi mail. Việc chuẩn bị thực tế chưa ghi riêng. | Chuỗi cần xác minh (chưa phải lần chạy mới): Đăng nhập đúng/sai: đăng nhập bằng tài khoản Admin, User; sau đó thử mật khẩu sai. Xác nhận loại popup, tài khoản/cấu hình 2FA, phiên bản test; tái hiện đúng luồng và lưu video/network. Expected AUTH-01 không quy định OTP. | Đăng nhập đúng chuyển đến trang phù hợp với vai trò; mật khẩu sai có thông báo lỗi và không truy cập được hệ thống. | Tester B3 ghi thoát popup OTP rồi nhập lại mật khẩu vẫn vào được. Chưa xác nhận 2FA đã bật, loại OTP và yêu cầu bắt buộc. | Chưa xác nhận; cần phạm vi/tác động thực tế | Ưu tiên xác minh cao | Manual B3; Evidence Missing: ảnh/video luồng OTP. Nguồn current: Kiểm thử phần mềm.docx B2, B3 | NEEDS VERIFICATION | Potential Defect | Xác nhận loại popup, tài khoản/cấu hình 2FA, phiên bản test; tái hiện đúng luồng và lưu video/network. Expected AUTH-01 không quy định OTP. | {"Potential ID": "POT-001", "Related Test ID": "AUTH-01", "Title": "Có thể bỏ qua OTP khi đăng nhập", "Observed / Unknown": "Tester B3 ghi thoát popup OTP rồi nhập lại mật khẩu vẫn vào được. Chưa xác nhận 2FA đã bật, loại OTP và yêu cầu bắt buộc.", "Verification Needed": "Xác nhận loại popup, tài khoản/cấu hình 2FA, phiên bản test; tái hiện đúng luồng và lưu video/network. Expected AUTH-01 không quy định OTP.", "Impact Assessment": "Ưu tiên xác minh cao; chưa đủ cơ sở gán severity bảo mật.", "Status": "NEEDS VERIFICATION", "Source / Evidence": "Manual B3; Evidence Missing: ảnh/video luồng OTP."}
POT-002 | BOOK-01 | Tìm kiếm Header không có tác dụng | Theo kế hoạch: Admin cho quản trị; ISBN mới/trùng, sách thử có thể xóa, PDF/EPUB và file sai định dạng. Giá trị dữ liệu thực tế chưa ghi đầy đủ. | Chuỗi cần xác minh (chưa phải lần chạy mới): Tìm kiếm/lọc: tìm theo tên, tác giả, lọc thể loại và nhập từ khóa không có kết quả. Thống nhất phạm vi yêu cầu Header; test riêng từng ô và từng điều kiện; chốt trạng thái BOOK-01 sau đối chiếu. | Danh sách thay đổi đúng theo điều kiện tìm/lọc; trường hợp không có kết quả hiển thị trạng thái 'không tìm thấy'. | Ghi chú B14 và ảnh rId7 cho biết ô trên cùng không phản hồi. Chưa biết chức năng này nằm trong BOOK-01 hay tính năng riêng. | Chưa xác nhận; cần phạm vi/tác động thực tế | Ưu tiên xác minh trung bình | Manual B12-B14; evidence/BOOK-01_rId7_image23.png Nguồn current: Kiểm thử phần mềm.docx B12, B13, B14 | NEEDS VERIFICATION | Potential Defect | Thống nhất phạm vi yêu cầu Header; test riêng từng ô và từng điều kiện; chốt trạng thái BOOK-01 sau đối chiếu. | {"Potential ID": "POT-002", "Related Test ID": "BOOK-01", "Title": "Tìm kiếm Header không có tác dụng", "Observed / Unknown": "Ghi chú B14 và ảnh rId7 cho biết ô trên cùng không phản hồi. Chưa biết chức năng này nằm trong BOOK-01 hay tính năng riêng.", "Verification Needed": "Thống nhất phạm vi yêu cầu Header; test riêng từng ô và từng điều kiện; chốt trạng thái BOOK-01 sau đối chiếu.", "Impact Assessment": "Tác động chức năng chưa xác định đầy đủ.", "Status": "NEEDS VERIFICATION", "Source / Evidence": "Manual B12-B14; evidence/BOOK-01_rId7_image23.png"}
POT-003 | RES-04 | Sau nhận sách đặt trước không cập nhật lịch sử mượn trả | Theo kế hoạch: Admin/User; sách 0 bản/còn bản khả dụng; yêu cầu thử phục vụ xử lý/hủy. Chưa ghi mã yêu cầu thực tế. | Chuỗi cần xác minh (chưa phải lần chạy mới): Xử lý bởi Admin: tại /borrowed?tab=reservations, tìm/lọc yêu cầu và chuyển WAITING -> NOTIFIED -> FULFILLED. Phối hợp thành viên mượn/trả xác nhận nghiệp vụ FULFILLED có tạo Loan không; ghi ID reservation/book/loan; bổ sung luồng NOTIFIED và thông báo. | Trạng thái cập nhật đúng theo thao tác; khi chuyển sang NOTIFIED, User nhận thông báo. | Ghi chú B46 và ảnh Hồ sơ B45: đã nhận sách đặt trước nhưng không thấy sách đó trong lịch sử. Không kết luận luồng mượn/trả. | Chưa xác nhận; cần phạm vi/tác động thực tế | Ưu tiên xác minh cao | Manual B44-B46; evidence/RES-04_rId11_image3.png Nguồn current: Kiểm thử phần mềm.docx B44, B45, B46 | NEEDS VERIFICATION | Potential Defect | Phối hợp thành viên mượn/trả xác nhận nghiệp vụ FULFILLED có tạo Loan không; ghi ID reservation/book/loan; bổ sung luồng NOTIFIED và thông báo. | {"Potential ID": "POT-003", "Related Test ID": "RES-04", "Title": "Sau nhận sách đặt trước không cập nhật lịch sử mượn trả", "Observed / Unknown": "Ghi chú B43 và ảnh Hồ sơ B42: đã nhận sách đặt trước nhưng không thấy sách đó trong lịch sử. Không kết luận luồng mượn/trả.", "Verification Needed": "Phối hợp thành viên mượn/trả xác nhận nghiệp vụ FULFILLED có tạo Loan không; ghi ID reservation/book/loan; bổ sung luồng NOTIFIED và thông báo.", "Impact Assessment": "Ưu tiên xác minh cao do liên quan dữ liệu giữa hai nghiệp vụ; chưa gán severity.", "Status": "NEEDS VERIFICATION", "Source / Evidence": "Manual B41-B43; evidence/RES-04_rId11_image3.png"}
POT-004 | DASH-01 | Định nghĩa/số lượng độc giả hoạt động không nhất quán | Theo kế hoạch: Admin và dữ liệu thống kê tối thiểu; chưa ghi snapshot/phiên dữ liệu đầy đủ. | Chuỗi cần xác minh (chưa phải lần chạy mới): Dashboard Admin: kiểm tra các thẻ thống kê, biểu đồ, sách nổi bật và hoạt động gần đây. Thống nhất active = chưa blacklist hay đang có khoản mượn; đối soát cùng thời điểm. Tổng đầu sách/đang mượn là việc cần kiểm tra, chưa xác nhận sai. | Các khu vực hiển thị dữ liệu và không xuất hiện lỗi tải dữ liệu. | Tester B119 ghi lệch số độc giả hoạt động; ảnh Dashboard hiện 3 trong khi ảnh danh sách nhiều tài khoản Hoạt động. Chưa có snapshot cùng thời điểm và định nghĩa KPI. | Chưa xác nhận; cần phạm vi/tác động thực tế | Ưu tiên xác minh trung bình | Manual B116-B119; evidence/DASH-01_rId25_image7.png; evidence/DASH-01_rId26_image5.png Nguồn current: Kiểm thử phần mềm.docx B116, B118, B119 | NEEDS VERIFICATION | Potential Defect | Thống nhất active = chưa blacklist hay đang có khoản mượn; đối soát cùng thời điểm. Tổng đầu sách/đang mượn là việc cần kiểm tra, chưa xác nhận sai. | {"Potential ID": "POT-004", "Related Test ID": "DASH-01", "Title": "Định nghĩa/số lượng độc giả hoạt động không nhất quán", "Observed / Unknown": "Tester B116 ghi lệch số độc giả hoạt động; ảnh Dashboard hiện 3 trong khi ảnh danh sách nhiều tài khoản Hoạt động. Chưa có snapshot cùng thời điểm và định nghĩa KPI.", "Verification Needed": "Thống nhất active = chưa blacklist hay đang có khoản mượn; đối soát cùng thời điểm. Tổng đầu sách/đang mượn là việc cần kiểm tra, chưa xác nhận sai.", "Impact Assessment": "Chưa đủ căn cứ kết luận tính toán sai hay severity.", "Status": "NEEDS VERIFICATION", "Source / Evidence": "Manual B113-B116; evidence/DASH-01_rId25_image7.png; evidence/DASH-01_rId26_image5.png"}
POT-005 | MEM-05 | Nhánh ADMIN có thể bị lưu USER | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Chuỗi cần xác minh (chưa phải lần chạy mới): Vai trò/hạng thẻ: khi thêm thành viên, chọn ADMIN hoặc PREMIUM rồi kiểm tra dữ liệu tài khoản được lưu. Đây là ca cần chú ý vì form gửi các trường này nhưng API đăng ký có dấu hiệu tạo USER và dùng hạng mặc định STANDARD. Thực thi nhánh ADMIN với tài khoản thử và kiểm tra dữ liệu lưu/đăng nhập đúng vai trò; source chỉ là dấu hiệu kiểm tra. | Vai trò và hạng thẻ được lưu đúng theo lựa chọn trên form. Nếu hệ thống vẫn lưu USER/STANDARD thì ghi nhận defect kèm bằng chứng. | Báo cáo B302 dự báo API bỏ qua role; Manual chỉ xác nhận sai hạng, chưa có ảnh chọn ADMIN và kết quả role. | Chưa xác nhận; cần phạm vi/tác động thực tế | Ưu tiên xác minh trung bình | Report B302/R10; source authController.ts:11-22 (read-only); không có evidence test nhánh ADMIN. Nguồn current: Kiểm thử phần mềm.docx B88, B90, B92 | NEEDS VERIFICATION | Potential Defect | Thực thi nhánh ADMIN với tài khoản thử và kiểm tra dữ liệu lưu/đăng nhập đúng vai trò; source chỉ là dấu hiệu kiểm tra. | {"Potential ID": "POT-005", "Related Test ID": "MEM-05", "Title": "Nhánh ADMIN có thể bị lưu USER", "Observed / Unknown": "Báo cáo B302 dự báo API bỏ qua role; Manual chỉ xác nhận sai hạng, chưa có ảnh chọn ADMIN và kết quả role.", "Verification Needed": "Thực thi nhánh ADMIN với tài khoản thử và kiểm tra dữ liệu lưu/đăng nhập đúng vai trò; source chỉ là dấu hiệu kiểm tra.", "Impact Assessment": "Chưa đủ quan sát thực tế để tạo defect role.", "Status": "NEEDS VERIFICATION", "Source / Evidence": "Report B302/R10; source authController.ts:11-22 (read-only); không có evidence test nhánh ADMIN."}
POT-006 | INV-05 | Tên sách tiếng Việt bị lỗi trong PDF kiểm kê; cần chốt tiêu chí chất lượng | Theo kế hoạch: Admin; BookItem AVAILABLE và barcode xác định; mã lạ; phiên kiểm kê thử. | 1. Admin đối chiếu kiểm kê có tên sách tiếng Việt. 2. Xuất PDF kiểm kê. 3. Mở PDF, đối chiếu tên/nhãn với giao diện. Các bước tổng hợp từ tài liệu, chưa chạy lại. | Các file mở được; số lượng ở từng nhóm khớp với màn hình kiểm kê. | Ảnh Excel và PDF đã mở; số liệu cùng khớp màn hình kiểm kê: dự kiến 166, đã quét 3, hợp lệ 2, thiếu 164, bất thường 1. PDF có chữ tiếng Việt lỗi; Tester ghi “excel ổn nhưng PDF thì không”. | Chưa xác nhận; Medium nếu yêu cầu bảo toàn tiếng Việt áp dụng | Ưu tiên xác minh trung bình | Kiểm thử phần mềm.docx B110, B112, B113; evidence/INV-05_rId24_image4.png; đối chiếu evidence/INV-04_rId22_image19.png | NEEDS VERIFICATION | Potential Defect | Ảnh xác nhận mất dấu/ký tự ở tên sách, nhưng Expected INV-05 chỉ yêu cầu mở file/số lượng khớp. Chốt yêu cầu PDF kiểm kê bảo toàn chữ tiếng Việt (không tự áp dụng đặc tả Dashboard B257). Sau chốt, tạo defect riêng hoặc xác nhận thay đổi phạm vi; không tự đổi Expected và không gộp với DEF-003. | Ghi nhận cũ IMP-006 và related INV-05 trong DEF-003; giữ nguyên tại các sheet v1 Archive.

## UX Improvements
Note ID | Related Test ID | Topic | Tester Note (verbatim) | Source / Evidence | QA Note
IMP-001 | AUTH-03 | Chữ trắng chìm vào nền trang đăng nhập | trang đăng nhập màu chữ là màu trắng (chìm vào nền) | Kiểm thử phần mềm.docx B5, B6, B7; evidence/AUTH-03_rId6_image8.png | Xác nhận trạng thái theme và yêu cầu khả năng đọc; tách khỏi kết luận hủy phiên.
IMP-002 | BOOK-04 | Đơn giản hóa form thêm sách/tự điền NXB | Bỏ “Còn lại” (sách thêm mới có ai mượn đâu nên không cần còn lại) và “Số trang” (không quan trọng nên có thể lược bỏ). Năm xuất bản và NXB có thể suy ra được từ mã ISBN, nếu được thì thêm chức năng tự fill NXB từ mã ISBN. | Kiểm thử phần mềm.docx B21, B22, B23; evidence/BOOK-04_rId8_image14.png | Đây là đề nghị UX/nghiệp vụ. Khả năng suy NXB/năm từ ISBN chưa được kiểm chứng; cần BA/nhóm thống nhất, không thay rule.
IMP-003 | MEM-02 | Thiếu dấu * cho trường bắt buộc | (không có dấu * thể hiện các trường thông tin phải nhập, email nhập sai định dạng: không có @, vẫn có thể tạo thành viên được nhưng không đăng nhập được) | Kiểm thử phần mềm.docx B65, B66, B67; evidence/MEM-02_rId14_image24.png | Tách ghi chú thiếu dấu * khỏi DEF-001 về email/tài khoản không đăng nhập được.
IMP-004 | MEM-04 | Thiếu mục liên hệ Admin khi bị chặn | (bị chặn nhưng không có mục nào để user có thể liên hệ admin để yêu cầu hủy chặn) | Kiểm thử phần mềm.docx B76, B77, B78; evidence/MEM-04_rId16_image20.png | Không có yêu cầu kênh liên hệ trong Expected MEM-04; cần thống nhất UX.
IMP-005 | INV-04 | Khó đọc kết quả kiểm kê ở chế độ tối | (chức năng ổn nhưng chế độ tối hơi khó nhìn) | Kiểm thử phần mềm.docx B106, B107, B108; evidence/INV-04_rId22_image19.png | Chức năng đối chiếu đã được Tester xác nhận; PASS kèm Improvement Note.

## Requirement Clarifications
ID | Related Test ID | Question | Reason / Confirmation Needed | Owner To Confirm | Source
REQ-001 | AUTH-01 | OTP/2FA có bắt buộc trong luồng đăng nhập đang test? | AUTH-01 không quy định OTP. Xác nhận cấu hình, loại popup và luồng. PASS đăng nhập cơ bản không chứng minh OTP an toàn. | Tester + người phụ trách xác thực | Kiểm thử phần mềm.docx B2, B3; đối chiếu ghi nhận/triage liên quan
REQ-002 | BOOK-01 | Ô Header có thuộc phạm vi tìm/lọc của BOOK-01? | Phân biệt Header search với ô danh mục; ghi kết quả theo tên/tác giả/thể loại/không tìm thấy. Không tự đổi Expected. | Tester + người phụ trách danh mục | Kiểm thử phần mềm.docx B12, B13, B14; đối chiếu ghi nhận/triage liên quan
REQ-003 | RES-02 | Ẩn nút đặt trước khi còn bản có đáp ứng từ chối tạo yêu cầu? | Expected là không tạo yêu cầu; vắng nút có thể là hành vi đúng. Cần dữ liệu AVAILABLE và xác nhận trước/sau. | Tester + người phụ trách đặt trước | Kiểm thử phần mềm.docx B40, B41; đối chiếu ghi nhận/triage liên quan
REQ-004 | RES-04 | FULFILLED có tự tạo Loan hay cần thao tác mượn/nhận riêng? | Expected RES-04 chỉ yêu cầu trạng thái/thông báo. Chốt nghiệp vụ nối sang Loan; không kết luận phần mượn/trả của thành viên khác. | Tester + người phụ trách đặt trước/mượn trả | Kiểm thử phần mềm.docx B44, B45, B46; đối chiếu ghi nhận/triage liên quan
REQ-005 | DASH-01 | Định nghĩa độc giả hoạt động và tập dữ liệu KPI? | Phân biệt đang mượn, chưa blacklist và các role; đối chiếu cùng snapshot/thời điểm. Chưa khẳng định tổng đầu sách/đang mượn sai. | Tester + người phụ trách Dashboard | Kiểm thử phần mềm.docx B116, B118, B119; đối chiếu ghi nhận/triage liên quan
REQ-006 | INV-05 | Tiêu chí bảo toàn tiếng Việt có áp dụng PDF kiểm kê? | Ảnh PDF có lỗi tên tiếng Việt; mở/số lượng vẫn đạt Expected INV-05. Đặc tả Unicode Dashboard không tự trở thành Expected kiểm kê. | Tester + người phụ trách kiểm kê/báo cáo | Kiểm thử phần mềm.docx B110, B112, B113; POT-006; Report gốc B257
REQ-007 | BOOK-03 | Gợi ý bắt buộc cá nhân hóa hay cho phép cùng danh sách thịnh hành? | Ghi chú mới nói hai tài khoản có/không lịch sử nhận gợi ý giống nhau. Expected không yêu cầu danh sách phải khác; cần chốt yêu cầu và ghi kết quả mở đúng chi tiết. | Tester + người phụ trách gợi ý sách | Kiểm thử phần mềm.docx B16, B18, B19; đối chiếu ghi nhận/triage liên quan

## Triage Changes
Type | Record | Before | After | Reason | New Execution
INPUT | Manual_Test_Notes_Final.docx | Chưa có tên file | Dùng manual có sẵn đã cập nhật | SHA256 mới, có 32 ảnh và ghi nhận cả 7 ca NOT RUN v1; không tự đổi tên input. | Không — phân tích kết quả Tester
TEST RESULT | BOOK-08 | PASS | Status trống; Needs Review | V2 điều chỉnh PASS của v1 thành trạng thái chưa xác nhận. Checklist xanh xác nhận mở e-book, nhưng câu "Thử file định dạng khác và ghi nhận thông báo lỗi" là hướng dẫn, chưa ghi kết quả file bị từ chối/không được lưu. Expected gốc yêu cầu cả nhánh từ chối file không hỗ trợ. Cần kết quả thực tế và file/screenshot cho hai nhánh; không tự điền thông báo lỗi. | Không
DEFECT SCOPE | DEF-003 / DASH-02 | DASH-02; INV-05 liên quan | Chỉ DASH-02 | Không gộp theo triệu chứng khi chưa có bằng chứng chung nguyên nhân. Bản ghi cũ nguyên văn giữ Archive. | Không
TRIAGE | INV-05 / IMP-006 | UX note + liên quan DEF-003 | POT-006 + REQ-006 | Giữ PASS trong phạm vi Expected nguyên văn: Excel/PDF mở và số lượng khớp ảnh đối chiếu 166/3/2/164/1. Screenshot xác nhận tên tiếng Việt bị lỗi trong PDF kiểm kê. Tách POT-006 khỏi DEF-003 Dashboard; chưa biết chung nguyên nhân. Cần chốt tiêu chí bảo toàn tiếng Việt cho PDF kiểm kê; không đổi Expected INV-05 để ép FAIL. | Không
NEW RECORDING | AUTH-06 | NOT RUN | Status chưa xác nhận | Đã có ghi nhận thực thi mới, không giữ NOT RUN. Expected báo cáo còn yêu cầu đăng nhập bằng mật khẩu mới; chưa có kết quả nhánh này. Thông báo reset trong NOTI-01 chỉ hỗ trợ reset, không chứng minh đăng nhập mới. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
NEW RECORDING | BOOK-03 | NOT RUN | Status chưa xác nhận | Expected cho phép tài khoản chưa có lịch sử nhận gợi ý thịnh hành, không yêu cầu hai danh sách phải khác nhau. Chưa có kết quả mở đúng chi tiết sách và dữ liệu lịch sử từng tài khoản; chưa chốt PASS/FAIL. Cá nhân hóa cần chốt yêu cầu riêng. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
NEW RECORDING | NOTI-01 | NOT RUN | PASS | Đối chiếu Expected với xác nhận Tester và ảnh đúng tài khoản/sự kiện. PASS từ ghi nhận mới, không phải agent thực thi; ảnh chỉ là snapshot sau sự kiện, thiếu số chưa đọc trước. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
NEW RECORDING | SET-02 | NOT RUN | PASS | Giữ PASS theo xác nhận đủ nội dung Expected của Tester; ảnh hỗ trợ phân biệt vai trò nhưng bị cắt phần cuối, cần ảnh toàn trang để kiểm chứng riêng sự vắng mặt nút tác vụ. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
NEW RECORDING | PAY-01 | NOT RUN | PASS | Kết quả hiển thị sau hủy khớp Expected giữ chưa tất toán. PASS từ kết quả Tester và screenshot, không chạy thanh toán. Chưa có Loan ID hoặc DB/API snapshot trong tài liệu. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
NEW RECORDING | PAY-02 | NOT RUN | PASS | Đạt Expected theo ghi nhận Tester và ảnh sau thanh toán. Chưa có ảnh màn hình giao dịch thành công. Hai ảnh PAY có cùng tên/ngày mượn/hạn trả; cần xác nhận Loan ID vì Scenario gốc dùng phiếu thử khác. Không tự đổi Scenario hoặc gán ID từ ảnh. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
NEW RECORDING | MAIL-01 | NOT RUN | Status chưa xác nhận | Đã có log thực thi, không giữ NOT RUN. Chưa có kết quả Admin kích hoạt/báo cáo xử lý đầy đủ và kiểm tra mail trong preview/hộp thư; chưa đủ đối chiếu toàn bộ Expected gửi/nhận và báo cáo. Không mở URL Ethereal hoặc gửi mail. | Tester ghi nhận mới; agent không chạy
HISTORY | 44 ca / mọi lỗi cũ | v1 | Archive trong v2 | Không xóa ghi nhận trước; input và output v1 giữ nguyên byte. | Không

## v1 Confirmed Archive
Defect ID | Related Test ID | Module | Bug Title | Description | Steps to Reproduce | Preconditions | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status | Evidence | Environment | Found In Commit | Fix Commit | Retest Result | Notes
DEF-001 | MEM-02 | MEM | Tạo thành viên bằng email sai định dạng nhưng không đăng nhập được | Tester xác nhận form chấp nhận email không có @, tạo thành viên nhưng tài khoản không đăng nhập được. Sai so với Expected tài khoản mới xuất hiện và có thể đăng nhập. Chưa có dữ liệu chứng minh email hợp lệ cũng lỗi. | 1. Admin mở quản lý thành viên. 2. Mở Thêm thành viên, nhập email không có @ cùng thông tin thử. 3. Lưu thành viên. 4. Thử đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo. Thao tác tổng hợp từ ghi chú Tester; chuỗi email và thông báo lỗi cụ thể chưa được ghi. | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Tài khoản xuất hiện trong danh sách và có thể đăng nhập. | Tester xác nhận email không có @ vẫn tạo được thành viên nhưng thành viên đó không đăng nhập được. Ảnh form cho thấy thiếu dấu *; chưa có ảnh gửi email sai và lỗi đăng nhập. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | evidence/MEM-02_rId14_image24.png Nguồn xác nhận: Kiểm thử phần mềm.docx B62, B63, B64 Evidence Missing: ảnh/log chấp nhận email sai và lần đăng nhập thất bại. Giới hạn ảnh: rId14: Không chứng minh email sai đã lưu hay đăng nhập thất bại; lỗi DEF-001 được xác nhận bằng ghi chú Tester. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: tạo tài khoản không sử dụng được, ảnh hưởng chất lượng dữ liệu và truy cập; chưa ghi số người bị ảnh hưởng hoặc tác động diện rộng. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.
DEF-002 | MEM-05 | MEM | Hạng thành viên lưu STANDARD khác lựa chọn trên form | Cặp ảnh cho cùng email abc@bac.com cho thấy form chọn Lecturer (15 cuốn) nhưng thẻ sau tạo hiển thị STANDARD (5 cuốn), khớp ghi chú Tester. Expected yêu cầu lưu đúng hạng được chọn. Chỉ xác nhận hạng, không xác nhận lỗi role. | 1. Admin mở Thêm thành viên. 2. Nhập thông tin thử; ảnh nguồn dùng abc@bac.com. 3. Chọn Lecturer. 4. Lưu, đối chiếu thẻ thành viên cùng email. Ảnh nguồn là biến thể LECTURER; cần retest đúng PREMIUM/ADMIN của kịch bản gốc. | Theo kế hoạch: Admin và thành viên thử; email mới/trùng; dữ liệu blacklist và vai trò/hạng thẻ. | Vai trò và hạng thẻ được lưu đúng theo lựa chọn trên form. Nếu hệ thống vẫn lưu USER/STANDARD thì ghi nhận defect kèm bằng chứng. | Tester xác nhận chọn hạng thành viên không có tác dụng, thành viên tạo ra vẫn STANDARD. Hai ảnh cùng tên/email cho thấy chọn Lecturer (15 cuốn) nhưng thẻ thành viên hiển thị STANDARD (5 cuốn). Chưa xác nhận nhánh ADMIN/PREMIUM. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | evidence/MEM-05_rId17_image12.png evidence/MEM-05_rId18_image16.png Nguồn xác nhận: Kiểm thử phần mềm.docx B85, B87, B89 Giới hạn ảnh: rId17: Không phải nhánh ADMIN/PREMIUM nêu trong kịch bản; cần xem kèm rId18. rId18: Xác nhận sai hạng khi xem cùng rId17/ghi chú; chưa có kết quả nhánh ADMIN. | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: hạng và hạn mức hiển thị sai (15 thành 5), có thể ảnh hưởng quyền lợi; chưa kiểm thử tác động tới luồng mượn do người khác phụ trách. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.
DEF-003 | DASH-02; INV-05 (triệu chứng liên quan, PASS theo Expected gốc) | DASH | PDF báo cáo hiển thị lỗi font tiếng Việt | Tester xác nhận PDF thống kê mở được nhưng lỗi font, tương tự PDF kiểm kê. DASH-02 không đạt Expected tiếng Việt đúng font. Ảnh kiểm kê xác nhận triệu chứng ở luồng INV-05, nhưng chưa có PDF Dashboard riêng. Gộp theo triệu chứng; chưa khẳng định chung nguyên nhân. | 1. Admin mở Dashboard có dữ liệu thử. 2. Xuất báo cáo thống kê PDF. 3. Mở file và kiểm tra chữ tiếng Việt. Thao tác theo kịch bản và ghi chú B119; chưa có file PDF Dashboard. Tham chiếu PDF kiểm kê B109/C2. | Theo kế hoạch: Admin và dữ liệu thống kê tối thiểu; chưa ghi snapshot/phiên dữ liệu đầy đủ. | PDF mở được và tiếng Việt hiển thị đúng, không lỗi font. | Tester ghi PDF mở được nhưng lỗi font, tương tự INV-05. Chưa có ảnh/file PDF Dashboard riêng; ảnh PDF kiểm kê chỉ là bằng chứng tham chiếu triệu chứng. | Medium (đề xuất) | P2 (đề xuất) | OPEN | Nguồn văn bản/đánh dấu: Kiểm thử phần mềm.docx B118, B119 Evidence Missing: screenshot/log/file kết quả trực tiếp. Ảnh tham chiếu triệu chứng INV-05 (không phải PDF Dashboard): evidence/INV-05_rId24_image4.png | Chưa ghi môi trường thực thi đầy đủ. Ảnh nguồn có localhost:5173, giao diện trình duyệt trên Windows; chưa xác nhận OS/browser/version/backend/DB của từng testcase. |  |  |  | Medium đề xuất: báo cáo khó đọc tên/nhãn tiếng Việt; số liệu INV-05 vẫn đọc được. Chưa chứng minh mất dữ liệu hoặc ảnh hưởng mọi báo cáo. Ngày test/commit/fix/retest chưa có. Không gán Fixed/Closed.

## v1 Potential Archive
Potential ID | Related Test ID | Title | Observed / Unknown | Verification Needed | Impact Assessment | Status | Source / Evidence
POT-001 | AUTH-01 | Có thể bỏ qua OTP khi đăng nhập | Tester B3 ghi thoát popup OTP rồi nhập lại mật khẩu vẫn vào được. Chưa xác nhận 2FA đã bật, loại OTP và yêu cầu bắt buộc. | Xác nhận loại popup, tài khoản/cấu hình 2FA, phiên bản test; tái hiện đúng luồng và lưu video/network. Expected AUTH-01 không quy định OTP. | Ưu tiên xác minh cao; chưa đủ cơ sở gán severity bảo mật. | NEEDS VERIFICATION | Manual B3; Evidence Missing: ảnh/video luồng OTP.
POT-002 | BOOK-01 | Tìm kiếm Header không có tác dụng | Ghi chú B14 và ảnh rId7 cho biết ô trên cùng không phản hồi. Chưa biết chức năng này nằm trong BOOK-01 hay tính năng riêng. | Thống nhất phạm vi yêu cầu Header; test riêng từng ô và từng điều kiện; chốt trạng thái BOOK-01 sau đối chiếu. | Tác động chức năng chưa xác định đầy đủ. | NEEDS VERIFICATION | Manual B12-B14; evidence/BOOK-01_rId7_image23.png
POT-003 | RES-04 | Sau nhận sách đặt trước không cập nhật lịch sử mượn trả | Ghi chú B43 và ảnh Hồ sơ B42: đã nhận sách đặt trước nhưng không thấy sách đó trong lịch sử. Không kết luận luồng mượn/trả. | Phối hợp thành viên mượn/trả xác nhận nghiệp vụ FULFILLED có tạo Loan không; ghi ID reservation/book/loan; bổ sung luồng NOTIFIED và thông báo. | Ưu tiên xác minh cao do liên quan dữ liệu giữa hai nghiệp vụ; chưa gán severity. | NEEDS VERIFICATION | Manual B41-B43; evidence/RES-04_rId11_image3.png
POT-004 | DASH-01 | Định nghĩa/số lượng độc giả hoạt động không nhất quán | Tester B116 ghi lệch số độc giả hoạt động; ảnh Dashboard hiện 3 trong khi ảnh danh sách nhiều tài khoản Hoạt động. Chưa có snapshot cùng thời điểm và định nghĩa KPI. | Thống nhất active = chưa blacklist hay đang có khoản mượn; đối soát cùng thời điểm. Tổng đầu sách/đang mượn là việc cần kiểm tra, chưa xác nhận sai. | Chưa đủ căn cứ kết luận tính toán sai hay severity. | NEEDS VERIFICATION | Manual B113-B116; evidence/DASH-01_rId25_image7.png; evidence/DASH-01_rId26_image5.png
POT-005 | MEM-05 | Nhánh ADMIN có thể bị lưu USER | Báo cáo B302 dự báo API bỏ qua role; Manual chỉ xác nhận sai hạng, chưa có ảnh chọn ADMIN và kết quả role. | Thực thi nhánh ADMIN với tài khoản thử và kiểm tra dữ liệu lưu/đăng nhập đúng vai trò; source chỉ là dấu hiệu kiểm tra. | Chưa đủ quan sát thực tế để tạo defect role. | NEEDS VERIFICATION | Report B302/R10; source authController.ts:11-22 (read-only); không có evidence test nhánh ADMIN.

## v1 UX Archive
Note ID | Related Test ID | Topic | Tester Note (verbatim) | Source / Evidence | QA Note
IMP-001 | AUTH-03 | Chữ trắng chìm vào nền trang đăng nhập | trang đăng nhập màu chữ là màu trắng (chìm vào nền) | Manual B7; evidence/AUTH-03_rId6_image8.png | Xác nhận trạng thái theme và yêu cầu khả năng đọc; tách khỏi kết luận hủy phiên.
IMP-002 | BOOK-04 | Đơn giản hóa form thêm sách/tự điền NXB | Bỏ “Còn lại” (sách thêm mới có ai mượn đâu nên không cần còn lại) và “Số trang” (không quan trọng nên có thể lược bỏ). Năm xuất bản và NXB có thể suy ra được từ mã ISBN, nếu được thì thêm chức năng tự fill NXB từ mã ISBN. | Manual B20; evidence/BOOK-04_rId8_image14.png | Đây là đề nghị UX/nghiệp vụ. Khả năng suy NXB/năm từ ISBN chưa được kiểm chứng; cần BA/nhóm thống nhất, không thay rule.
IMP-003 | MEM-02 | Thiếu dấu * cho trường bắt buộc | (không có dấu * thể hiện các trường thông tin phải nhập, email nhập sai định dạng: không có @, vẫn có thể tạo thành viên được nhưng không đăng nhập được) | Manual B64; evidence/MEM-02_rId14_image24.png | Tách ghi chú thiếu dấu * khỏi DEF-001 về email/tài khoản không đăng nhập được.
IMP-004 | MEM-04 | Thiếu mục liên hệ Admin khi bị chặn | (bị chặn nhưng không có mục nào để user có thể liên hệ admin để yêu cầu hủy chặn) | Manual B75; evidence/MEM-04_rId16_image20.png | Không có yêu cầu kênh liên hệ trong Expected MEM-04; cần thống nhất UX.
IMP-005 | INV-04 | Khó đọc kết quả kiểm kê ở chế độ tối | (chức năng ổn nhưng chế độ tối hơi khó nhìn) | Manual B105; evidence/INV-04_rId22_image19.png | Chức năng đối chiếu đã được Tester xác nhận; PASS kèm Improvement Note.
IMP-006 | INV-05 | Chất lượng chữ tiếng Việt trong PDF kiểm kê | (excel ổn nhưng PDF thì không) | Manual B110; evidence/INV-05_rId24_image4.png | Liên quan DEF-003, không tạo defect trùng triệu chứng. INV-05 PASS theo Expected hẹp; cần thống nhất yêu cầu Unicode chung.